## Slide 1: GESTÃO DE PROJETOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Claudio Lima - http://lattes.cnpq.br/9330552327454666

## Slide 2: Planejando o Escopo

## Slide 3: Gerenciamento do escopo do projeto Fundamentos:
“O Gerenciamento do Escopo do Projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso”

## Slide 4: Gerenciamento do escopo do Projeto

## Slide 5: Planejar o Gerenciamento do escopo
É o processo de criação de um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado de acordo com o PMBoK

## Slide 6: Planejamento do Escopo
Criação do plano de gerenciamento do escopo
  Como o escopo será definido
  Como será documentado, verificado e controlado
  Como a estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS) será criada e definida
  Como desenvolver a declaração de escopo detalhada
  Como serão aceitas as entregas
  Quais serão os requisitos

## Slide 7: Definição do Escopo
Documento que descreve em detalhes as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar essas entregas.
  Deve conter no mínimo:
    objetivos do projeto
    descrição do escopo do produto
    requisitos do projeto
    limites do projeto (o que está incluindo e o que não está)
    entregas do projeto
    restrições e premissas do projeto
    especificações do projeto

## Slide 8: Estrutura Analítica do Projeto
Criação da EAP (WBS)
  Subdivisão (hierárquica) das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto
  Define o escopo total do trabalho
  Serve para o entendimento comum do projeto
  Deve conter todos os produtos (entregas) do projeto
  A equipe de projeto deve determinar o nível de decomposição do projeto.
    A decomposição deve ser até o nível de pacote de trabalho ou nível gerenciável – custo, qualidade e prazo – e codificada para sumarizar o custo

## Slide 9: Exemplo de estrutura analítica do projeto

## Slide 10: Criação da EAP - Exemplo

## Slide 11: Criação da EAP - Exemplo

## Slide 12
1 – Colocar no primeiro nível da EAP o nome do projeto
2 – Colocar no segundo nível da EAP as fases do ciclo de vida do projeto
3 – Colocar no terceiro nível os elementos de trabalho que possibilitem o gerenciamento do projeto
4 – Identificar todos os sub-produtos necessários para que seja alcançado o sucesso final do projeto
5 – Completar a decomposição do trabalho até o nível dos pacotes de trabalho (até 80 horas como referência)
Criação da EAP - Dicas

## Slide 13: Criação da EAP - Dicionário
É definido visando o controle do trabalho
Auxilia no estabelecimento de limites quanto ao que está incluído em cada atividade ou “Work Package”
Pode conter:
  -descrição da atividade
  -critérios de aceitação, restrições, premissas
  -códigos de controle
  -cronograma de atividade e sequenciamento das atividades dentro do pacote de trabalho

## Slide 14: Criação da EAP - Dicionário

## Slide 15: Exercício em sala de aula – Escopo
Estudo de Caso: Projeto - Correspondência Eletrônica nos Correios
Defina o escopo do projeto apresentado no texto a seguir. Identificar as informações abaixo no texto.
1 – Justificativa para o projeto
2 – Objetivo do projeto
3 – Descrição do produto do projeto e outros entregáveis do projeto
4 – Critérios de aceitação
5 – Premissas (hipóteses)
6 – Restrições
7 – Acompanhamento do projeto
8 – Riscos iniciais
9 – Estimativas de custo
10 – Cronograma de marcos

## Slide 16: Exercício em sala de aula – Escopo

## Slide 17: Exercício em sala de aula – Estudo de Caso Iniciação
Estudo de Caso: Projeto correspondência eletrônica nos Correios
Outras informações sobre o estudo de caso.